## Sheet1
模块名称 | 开始时间 | 结束时间 | 持续时间
代码框架搭建 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 5
确认接口准确 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 6
组内对接及实现缓存 | 2018-05-15 | 2018-05-26 | 11
完善清分部分 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 4
完成JSON对账文件创建 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 7
实现外部查询 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 7
完成充值请求 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 7
完成体现请求 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 4
完成交易请求 | 2018-05-07 | 2018-05-16 | 9
模块测试 | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 7
对接测试 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 11